УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карасукского района

Новосибирской области

от 21.02.2020 № 375-п

Муниципальная  программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

города Карасука и Карасукского района  Новосибирской области

на 2020 -2022 годы»

Паспорт муниципальной  программы

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Карасука и Карасукского района Новосибирской области» на 2020 -2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закон Новосибирской области от 02.07.2008 г. №249-03 «О профилактике наркомании в Новосибирской области» |
| Заказчик программы | администрация Карасукского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - повышение безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений; - уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории города Карасука и Карасукского района Новосибирской области в мирное и военное время; - обеспечение безопасности населения на водных объектах - обеспечение защиты личности и общества от терроризма, предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности и минимизация последствий, выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности в пределах полномочий администрации Карасукского района. - создание на территории города Карасука и Карасукского района условий, препятствующих незаконному распространению наркотических средств и способствующих: - снижению спроса на наркотические и психоактивные вещества у детско-подросткового населения и молодежи района; - сокращению общего числа наркозависимых лиц; - снижению уровня преступности, связанной с употреблением и распространением наркотических средств. - обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории города Карасука и Карасукского района, а также предупреждение возникновения криминальных ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья и собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности. Задачи программы: - обеспечение ведения гражданской обороны на территории города Карасука и Карасукского района Новосибирской области; - организация работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории города Карасука и Карасукского района Новосибирской области; - обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Карасука и Карасукского района Новосибирской области; - обеспечение работы добровольной пожарной охраны Карасукского района; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка. - реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций антитеррористической комиссии Новосибирской области, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание эффективной системы муниципального управления в кризисных ситуациях; - проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; -осуществление контроля за хранением наркотических средств и психотропных веществ и устранение условий, способствующих их доступности; -осуществление информационно-пропагандистской работы, ее развитием и совершенствованием; - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории города Карасука и Карасукского района. - организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения. - организация работы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и предупреждению. - Интегрирование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО ГО) Карасукского района и муниципальной системы оповещения (МСО) обеспечение ее эффективного использования. - дооснащение ЕДДС Карасукского района и службы-112 необходимым имуществом. - внедрение муниципальной системы оповещения (МСО) Карасукского района и обеспечение ее эффективного использования. |
| Важнейшие целевые индикаторы | - снижение количества зарегистрированных пожаров на 58%; - повышение степени готовности инженерных и коммуникационных сетей противорадиационного укрытия; - увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями до 100 % от общего количества населения; - обеспечение безопасности объектов до 90% от общего количества; - оснащение службы ЕДДС и 112 - охват оповещения населения района 100% |
| Сроки реализации программы | 2020-2022 годы |
| Исполнители программы | - МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района»; - МКУ «Управление образования Карасукского района»; - отдел ЖКХ администрации Карасукского района; - муниципальные учреждения и предприятия, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ, или оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий программы, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Координатор программы | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит 9717,9 тыс. руб., в том числе: а) по годам: в 2020 году – 3557,7 тыс. руб.; в 2021 году – 3405,0 тыс. руб.; в 2022 году – 2755,2 тыс. руб. б) по источникам финансирования: средства бюджета Карасукского района – 5361,1 тыс. руб., средства бюджета города Карасук – 3540,8 тыс. руб., средства областного бюджета - 816,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | при выполнении намеченных в программе организационных и практических мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций будут обеспечены: -снижение материальных и людских потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций, минимизация их последствий в мирное и военное время; -минимизация последствий диверсионно-террористических актов в случае их возникновении; -стабилизация обстановки с пожарами в городе Карасуке и Карасукском районе и уменьшение тяжести их последствий; -укрепление правовой базы по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и первичных мер пожарной безопасности, создание предпосылок к дальнейшему повышению безопасности населения; - организация противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации, проведением тематических выставок, смотров, конференций; -своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации; -закрепится тенденция общей стабилизации криминальной ситуации, уменьшится темп роста организованной преступности в целом; -увеличение числа добровольно обратившихся в наркологическую службу лиц, употребляющих наркотики, для прохождения лечения и реабилитации - антитеррористическая защищенность объектов находящихся в муниципальной собственности за счет технических средств контроля. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://adm-karasuk.nso.ru/ http://gochs-karasuk.nso.ru/ |

1. Обоснование соответствия решаемой проблемы

Важнейшей целью социально-экономического развития Карасукского района является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе необходимого уровня безопасности населения города Карасука и Карасукского района.

Настоящая программа реализует политику  администрации  Карасукского района по ведению территориальной обороны, защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения первичных мер пожарной безопасности, личной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

# Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

# Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»;

Обеспечение необходимого уровня защиты населения при возможном ведении боевых действий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, жизнеобеспечение пострадавшего населения в чрезвычайной ситуации и минимизация потерь на территории города Карасука и  Карасукского района являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Карасукского района.

Для обеспечения ведения гражданской обороны на территории города Карасука и Карасукского района в режиме постоянной готовности, а также для своевременного и качественного перевода экономики района в повышенные степени готовности необходимо наращивать материально-техническую базу, повышать степень готовности защитных сооружений. На сегодняшний день задачи по тушению пожаров на территории города Карасука и Карасукского района  выполняет ПЧ-56 (10 отряд ФПС по Новосибирской области), так же для поддержания сил постоянной готовности  и успешного тушения пожаров на территории Карасукского района была создана ПЧ-115 в селе Хорошее, введено в эксплуатацию пожарное депо в селе Белое. Для целей оперативного реагирования на пожароопасную обстановку на территории города Карасука и Карасукского района  созданы подразделения добровольной пожарной охраны с задачами:

- формирование общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожарной безопасности, привлечение его к деятельности   по профилактике и тушению пожаров;

-содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления

и организациям в обеспечении пожарной безопасности на территории района

и организаций;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам

пожарной безопасности;

-обеспечение обучения и повышения квалификации членов добровольной пожарной

охраны;

-оказание помощи в тушении пожара подразделениям государственной

противопожарной службы.

В то же время проблема  обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории города Карасука и Карасукского района  остается острой   и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путем реализации следующих основных программных направлений:

1) совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации  первичных мер пожарной безопасности;

2) совершенствование системы подготовки  руководителей, должностных лиц учреждений, населения в области  пожарной безопасности;

3) обеспечение информирования населения района через средства массовой информации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах с длительным массовым пребыванием людей (объекты образования, здравоохранения и культуры);

5) выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах социальной сферы района.

В настоящее время  особое значение приобретает обеспечение  безопасности эксплуатации зданий и сооружений объектов образования, здравоохранения и культуры, соответствие их технического состояния установленным правилам и нормативам. Ряд объектов здравоохранения, образования, социально-культурного назначения эксплуатируются с  нарушениями требований   пожарной безопасности.

Имеющиеся  нарушения требований пожарной безопасности на объектах города повышают вероятность возникновения и распространения последствий  пожара и могут привести к необратимым последствиям в случае возможного возникновения пожара, а именно  к гибели людей.

Для  минимизации  последствий  возможных  диверсионно- террористических актов необходимо усилить антитеррористическую защищенность объектов экономики города Карасука и Карасукского района, в первую  очередь   образовательных  учреждений,  потенциально  опасных  объектов и объектов жизнеобеспечения населения. Для обеспечения безопасности населения на водных объектах города Карасука и Карасукского района необходимо активизировать пропагандистскую работу среди населения   по    вопросам безопасного поведения на воде и льду. В период купального сезона необходимо проводить работу по организации мест массового отдыха у водных объектов города Карасука и Карасукского района, в том числе по созданию спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха населения, как в летнее, так и зимнее время.

2. Основание целесообразности решения проблемы

программно-целевым методом

Основной целью  программы является  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Карасука и Карасукского района  в период 2020-2022 годов, включая:

- повышение безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений;

-  уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории города Карасука и Карасукского района в мирное и военное время;

-  обеспечение безопасности населения города Карасука и Карасукского района на водных объектах.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить ведение гражданской обороны на территории города Карасука и Карасукского района.

2. Организовать  работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории города Карасука и Карасукского района.

3.Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах города Карасука и Карасукского района.

4.Усилить противопожарную безопасность социальных объектов,  потенциально опасных объектов,  объектов жизнеобеспечения населения и объектов с массовым пребыванием людей.

5.Организовать профилактическую работу по предотвращению пожаров,  информационные мероприятия по мерам пожарной безопасности.

7.Обеспечить безопасность людей на водных объектах.

8.Организовать информационно – пропагандистскую работу по обеспечению безопасности населения на воде и льду, в период купального сезона проводить работу по созданию мест массового отдыха людей на водных объектах.

9.Продолжить  работу по развитию добровольной пожарной охраны Карасукского  района.

10.Укрепление антитеррористической защищенности объектов города Карасука и Карасукского района.

11.Снижение уровня криминогенной обстановки на территории города Карасука и Карасукского района.

12.Проведение мероприятий по пресечению всех форм наркоторговли,

незаконного потребления и сбыта наркотиков в образовательных учреждениях

и в общественных местах.

3. Сроки реализации программы

Программа будет реализована в 2020-2022 годах.

4. Потребность в финансовых ресурсах

Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит 9717,9 тыс. руб., в том числе в 2020 году – 3557,7 тыс. руб., в 2021 году – 3405,0 тыс. руб., в 2022 году – 2755,2 тыс. руб.

Основные источники финансирования программы – бюджет Карасукского района, из которого планируется выделить средства в сумме 5361,1 тыс. руб., и бюджет города Карасука, из которого планируется выделить средства в сумме 3540,8 тыс. руб., бюджет Новосибирской области, из которого планируется выделить средства в сумме 816,0 тыс.руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в зависимости от объемов денежных средств бюджета Карасукского района и средств бюджета города Карасук.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации программы

МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», являющееся исполнителем - координатором программы:

- несет ответственность за реализацию программы в целом;

-осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий программы;

- подготавливает проекты изменений и дополнений в программу (изменения и дополнения в настоящую программу принимаются постановлением администрации Карасукского района  в установленном порядке);

-  подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий  программы на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд города Карасука и Карасукского района, заключаемых заказчиком программы с поставщиками товаров (работ, услуг).

Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом выполнения программы администрация Карасукского района Новосибирской области.

6. Оценка эффективности от реализации программы

Принятие программы и реализация программных мероприятий  позволит создать условия для защиты населения, материальных и культурных ценностей, сохранить объекты, необходимые для устойчивого функционирования экономики, в том числе оперативно организовать управление мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевода экономики города Карасука и Карасукского района на военное время, обеспечения пожарной безопасности, безопасности населения на водных объектах и антитеррористической защищенности.

При этом поэтапная реализация программы позволит, постепенно вкладывая бюджетные средства, практически выполнить спланированные мероприятия, и, тем самым обеспечить выполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- «Обеспечение безопасности

- жизнедеятельности населения

- города Карасука и Карасукского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| № п/п | Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Уменьшение рисков возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Карасукского района | Повышение степени готовности объектов ГО Карасукского района | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности Карасукского района | Снижение количества зарегистрированных пожаров | Ед. / % | 174/80 | 152/70 | 109/50 |  |
| 3. | Охват населения централизованным оповещением и информированием | Количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями | % от общего количества населения | 70 | 80 | 90 |  |
| 4. | Обеспечение мероприятий в целях повышения квалификации в области ГО и ЧС | Количество специалистов, прошедших обучение в учебно- консультационных пунктах | % от необходи- мого количества | 70 | 80 | 90 |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Обеспечение безопасности

- жизнедеятельности населения

- города Карасука и Карасукского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Карасука и Карасукского района

на 2020 -2022 годы»

| Наименование основного мероприятия | РазработЗаказчик (РазработЗаказчик -координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.Мероприятия по ведению гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Обучение на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов гражданской обороны администрации Карасукского района. Проведение учений, тренировок | Администрация Карасукского района, МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов гражданской обороны | 234,0 | 78,0 | 78,0 |  | 78,0 | Бюджет Карасукского района – 234,0 |
| 1.2. Приобретение средств защиты, связи, наблюдения и спасения | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Обеспечение безопасности населения города Карасука и Карасукского района | 301,0 | 300,0 | 1,0 |  | - | Бюджет Карасукского района – 301,0 |
| 1.3. Приобретение методической литературы и наглядных пособий по гражданской обороне | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Внедрение методик ведения гражданской обороны | 225,0 | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | Бюджет Карасукского района – 225,0 |
| 1.4. Обеспечение работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне в городе Карасуке | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Обучение населения действиям по гражданской обороне | 130,0 | 50,0 | 50,0 |  | 30,0 | Бюджет Карасукского района – 130,0 |
| 1.5. Поддержание в постоянной готовности к использованию противорадиационных укрытий (далее – ПРУ) и объектов ГО в городе Карасуке | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Обеспечение укрытия населения города Карасука при радиоактивном и химическом заражении | 250,0 | 50,0 | 70,0 |  | 130,0 | Бюджет города Карасука – 250,0 |
| 1.6. Наращивание материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Обеспечение ведения гражданской обороны | За счет внебюджетных средств муниципальных учреждений, предприятий и организаций |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по пункту 1: |  |  | 1140,0 | 553,0 | 274,0 |  | 313,0 | Бюджет Карасукского района – 890,0 Бюджет города Карасук – 250,0 |
| 2.Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обучение на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов ЧС администрации Карасукского района. Проведение учений, тренировок | Администрация Карасукского района, МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов ЧС | 20,0 | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 | Бюджет Карасукского района – 20,0 |
| 2.2. Приобретение методической литературы и изготовление информационной продукции (памятки, брошюры, информационные листы) | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Внедрение новых методов предупреждения и ликвидации ЧС. Современное информирование населения о действиях при ЧС | 18,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | Бюджет Карасукского района – 18,0 |
| 2.3. Обеспечение нештатных аварийно спасательных формирований (далее – НАСФ) Карасукского района средствами защиты, приборами радиационного и химического наблюдения | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Повышение готовности НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций | Средства предприятий, учреждений и организаций, создающих НАСФ. |  |  |  |  |  |
| 2.4. Откачка талой воды, вывозка снега с территории города Карасука, устройство дамб в местах возможного подтопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Муниципальные учреждения и предприятия | Предупреждение и ликвидация последствий паводка (половодья) | 1350,0 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 | Бюджет города Карасука – 1350,0 |
| 2.5. Приобретение автономных источников энергоснабжения | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Обеспечение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения электроснабжением при возникновении чрезвычайной ситуации | 300,0 | 0,0 | 300,0 |  | 0,0 | Бюджет Карасукского района – 300,0 |
| 2.6. Ликвидация возможных ЧС | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Муниципальные учреждения и предприятия | Минимизация последствий ЧС | За счет средств резервного фонда администрации Карасукского района и резервного фонда администрации Карасукского района действующей от имени города Карасука |  |  |  |  |  |
| 2.7. Оказание материальной помощи пострадавшим в результате ЧС | Администрация Карасукского района | Минимизация последствий ЧС | За счет средств резервного фонда администрации Карасукского района и резервного фонда города Карасука |  |  |  |  |  |
| 2.8. Наращивание материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС | Администрация Карасукского района, МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Муниципальные учреждения и предприятия | Минимизация последствий ЧС | За счет внебюджетных средств муниципальных учреждений, предприятий и организаций |  |  |  |  |  |
| 2.9. Приобретение средств оповещения населения города Карасука и Карасукского района | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Организация оповещения населения города Карасука и Карасукского района | 990,0 | 330,0 | 165,0 |  | 495,0 | Бюджет города Карасука – 990,0 |
| ИТОГО по пункту 2: |  |  | 2678,0 | 786,0 | 931,0 |  | 961,0 | Бюджет Карасукского района – 1328,0 Бюджет города Карасука – 1350,0 |
| 3.Мероприятия по повышению противопожарной защиты и соблюдению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Предупреждение пожаров, противопожарная агитация и пропаганда, работа с СМИ | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Уменьшение числа пожаров, снижение количества погибших людей на 20% | 75,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | Бюджет Карасукского района – 75,0 |
| 3.2.Оборудование, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Снижение материальных потерь от пожаров | За счет средств муниципальных предприятий |  |  |  |  |  |
| 3.3. Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Повышение уровня боеготовности добровольной пожарной охраны | 2100,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 100,0 | Бюджет Карасукского района – 2100,0 |
| 3.4. Выкос сорной растительности и опахивание территории со сторон наиболее возможных для распространения природных пожаров на территории района | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», администрации сельских поселений, муниципальные учреждения и предприятия | Снижение угрозы распространения природных пожаров на территорию района | 1758,9 | МБ-314,3 ОБ-272,0 | МБ-314,3 ОБ-272,0 |  | МБ-314,3 ОБ-272,0 | Бюджет города Карасук -900,0 (МБ) Бюджет областной - 816,0 (ОБ) Бюджет Карасукского Района 42,9(МБ) |
| 3.5. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и спорта | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», муниципальные учреждения | Снижение уровня материальных потерь, травмирования и гибели населения | За счет средств муниципальных учреждений и предприятий культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 3.6. Обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Снижение уровня материальных потерь, травмирования и гибели населения | За счет средств предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Карасукского района |  |  |  |  |  |
| 3.7. Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды и содержание данного оборудования | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Снижение уровня материальных потерь, травмирования и гибели населения | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | Бюджет города Карасука – 450,0 |
| ИТОГО по пункту 3: |  |  | 4383,9 | 1761,3 | 1761,3 |  | 861,3 | Бюджет Карасукского района – 2217,9 Бюджет города Карасука – 1350,0 Областной бюджет – 816,0 |
| 4.Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Обучение населения правилам безопасности на воде (изготовление плакатов, брошюр, информационных стендов) | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Снижение случаев гибели людей на воде и льду | 30,3 | 10,0 | 9,0 |  | 11,3 | Бюджет Карасукского района – 19,0 Бюджет города Карасука – 11,3 |
| 4.2. Обучение детей плаванию и приемам спасания на воде | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», муниципальные учреждения | Снижение случаев гибели детей на воде | За счет средств Муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.3. Оборудование и содержание спасательных постов | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 180,0 | 0,0 | 0,0 |  | 180,0 | Бюджет города Карасука – 180,0 |
| 4.4. Изготовление предупреждающих знаков | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Снижение случаев гибели людей на воде | 31,9 | 7,4 | 12,1 |  | 12,4 | Бюджет города Карасука – 31,9 |
| ИТОГО по пункту 4: |  |  | 242,2 | 17,4 | 21,1 |  | 203,7 | Бюджет Карасукского района – 19,0 Бюджет города Карасука – 223,2 |
| 5.Мероприятия по профилактике правонарушений и предупреждению и минимизации последствий диверсионно-террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Укрепление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», учреждения, предприятия и организации, имеющих на своем балансе потенциально опасные объекты | Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов | За счет средств учреждений, предприятий и организаций, имеющих на своем балансе потенциально опасные объекты |  |  |  |  |  |
| 5.2. Укрепление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», учреждения, предприятия и организации, имеющих на своем балансе объекты жизнеобеспечения | Повышение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения | За счет средств предприятий, организаций, учреждений, имеющих на своем балансе объекты жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |
| 5.3. Укрепление антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Повышение антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения | За счет средств ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» |  |  |  |  |  |
| 5.4. Организация мероприятий по сокращению количества преступлений | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», муниципальные учреждения, МО МВД РФ «Карасукский» | Активизация работы по выявлению, устранению или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности |  |  |  |  | Дополнительных затрат не требуется |
| 5.5. Организация мероприятий деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», муниципальные учреждения и организации, МО МВД РФ «Карасукский» | Активизация работы по предупреждению правонарушений и диверсионно-террористических актов | 150,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | Бюджет города Карасука – 150,0 |
| 5.6. Укрепление антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры и спорта | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», муниципальные учреждения | Повышение антитеррористической защищенности учреждений образования | 870,0 | 290,0 | 290,0 |  | 290,0 | Бюджет Карасукского района – 870,0 |
| 5.7. Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город» | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Обеспечение видеоконтроля за проблемными территориями города | 210,0 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | Бюджет города Карасука – 210,0 |
| 5.8. Развитие системы 112 | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Улучшение взаимодействия оперативных служб | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | Бюджет Карасукского района – 30,0 |
| ИТОГО по пункту 5: |  |  | 1260,0 | 440,0 | 410,0 |  | 410,0 | Бюджет Карасукского района – 900,0 Бюджет города Карасука – 360,0 |
| 6.Мероприятия по совершенствованию форм и методов профилактики наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи с привлечением представителей здравоохранения, культуры, органов правопорядка, родительских комитетов, общественных объединений, духовенства | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», муниципальные учреждения и организации, ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», МО МВД РФ «Карасукский» | Снижение уровня потребления наркотиков | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности |  |  |  |  | Дополнительных затрат не требуется |
| 6.2. Осуществление комплекса мер по трудоустройству и занятости молодежи, прошедшей курс лечения от наркотической зависимости и лиц, освободившихся из мест лишения свободы Карасукского района, склонных к употреблению наркотических веществ | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», муниципальные учреждения и организации, ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», МО МВД РФ «Карасукский» | Снижение уровня потребления наркотиков, безработицы | За счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности |  |  |  |  | Дополнительных затрат не требуется |
| 6.3. Приобретение методической литературы и изготовление информационной продукции (памятки, брошюры, информационные листы) | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Своевременное информирование населения о действиях при ЧС | 13,8 | 0,0 | 7,6 |  | 6,2 | Бюджет Карасукского района – 6,2 Бюджет города Карасука – 7,6 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 9717,9 | 3557,7 | 3405,0 |  | 2755,2 | Из них: Бюджет Карасукского района – 5361,1 Бюджет города Карасука – 3540,8 Областной бюджет – 816,0 |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Обеспечение безопасности

- жизнедеятельности населения

- города Карасука и Карасукского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Карасука и

Карасукского района на 2020-2022 годы»

| Источники и объемы расходов по программе |  | Финансовые затраты (в ценах 2019 г.), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: |  | 9717,9 |  | 3557,7 |  | 3405,0 |  | 2755,2 |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| средств средства областного бюджета НСО |  | 816,0 |  | 272,0 |  | 272,0 |  | 272,0 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета города Карасука |  | 3540,8 |  | 1077,4 |  | 1109,7 |  | 1353,7 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Карасукского района | 5361,1 |  | 2208,3 |  | 2023,3 |  | 1129,5 |  |  |  |  |  |