|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 26.05.2021 №1162-п |

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах города Карасука и Карасукского района Новосибирской области в период купального сезона 2021 года

(с 27 мая по 12 сентября 2021 года)

г. Карасук

2021 год

| №п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срокисполнения | Ответственныеисполнители, соисполнители | Ктоконтролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах** |
| 1 |  Разработка Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе в период купального сезона 2021 года. | май-июнь | Директор МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2 |  Утверждение Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе в период купального сезона 2021 года.  | май-июнь | Администрация Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 3 |  Проведение КЧС и ОПБ Карасукского района по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде в период купального сезона | май-июнь | Директор МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Глава Карасукского района |
| 4 |  Доведение Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе в период купального сезона 2021 года до Глав сельских поселений Карасукского района. | май-июнь | Директор МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Председатель КЧС и ОПБ |
| 5 |  Подведение итогов работы Глав сельских поселений Карасукского района в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе в период купального сезона 2020 года и постановке задач на период купального сезона 2021 года на заседании КЧС и ОПБ. | май-июнь | Председатель КЧС и ОПБ | Глава Карасукского района |
| 6 |  Оказание методической помощи Главам сельских поселений Карасукского района в разработке нормативных правовых актов по проведению месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе в период купального сезона 2021 года. | май-июнь | Директор МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Председатель КЧС и ОПБ |
| **II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах** |
| 1. |  Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карасукского района Новосибирской области по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе Новосибирской области в период купального сезона 2021 года. | до 28 мая | Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2. |  Выставление знаков безопасности «Купание запрещено» в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах Карасукского района Новосибирской области. | до 28 мая  | Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 3. |  Организация обучения матросов-спасателей преподавателями ГАОУ ДПО Новосибирской области «УМЦ по ГО и ЧС Новосибирской области» и спасателями поисково-спасательных отрядов филиала ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» - «АСС Новосибирской области» на базе Карасукского поисково-спасательного отряда филиала ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» - «АСС Новосибирской области».  | с 1 июня | Директор ГАОУ ДПО НСО «УМЦ по ГО и ЧС НСО», Первый заместитель начальника ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», начальник филиала ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-«АСС НСО» | Начальник ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»  |
| 4. |  Уточнение Реестра пляжей и мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах Карасукского района Новосибирской области по состоянию на 1 июня 2021 года. | до 01 июня | Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 5. |  Выставление спасательных постов на пляжах и в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах Карасукского района Новосибирской области. | май-сентябрь | Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 6. |  Информирование людей о правилах безопасного поведения (отдыха) на пляжах и в местах неорганизованного отдыха на водных объектах в средствах массовой информации. | май-сентябрь | МКУ ЦЗН и ЕДДС, Главы МО района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 7. |  Проведение совместных выездов (рейдов) представителей администрации Карасукского района НСО с привлечением государственных инспекторов Центра ГИМС ГУ МЧС России по НСО, работников ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», сотрудников отделов полиции МО МВД России «Карасукский», спасателей аварийно-спасательной службы Карасукского района Новосибирской области по проверке мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах.  | май-сентябрь  | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района, инспектор ГИМС, сотрудники полиции | Председатель КЧС и ОПБ |
| 8. |  Организация и проведение работы по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, обеспечение спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. | июнь-август | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 9. |  Дежурство в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах Карасукского района Новосибирской области представителей администраций Карасукского района Новосибирской области совместно со спасателями аварийно-спасательной службы Карасукского района и Новосибирской области во время массового отдыха людей на водных объектах, особенно в выходные и праздничные дни. | май-сентябрь  | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 10. |  Освещение в средствах массовой информации, в печатных и интернет изданиях МО материалов по вопросам безопасности людей на водных объектах и проводимых мероприятиях в период купального сезона 2021 года. | еженедельно | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 11. |  Организация работы по выявлению мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах и принятию необходимых мер по их обустройству (выставлению спасательных постов) и созданию необходимых безопасных условий для отдыхающих. | июнь-сентябрь | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 12. |  Организация работы по созданию пляжей в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах в целях недопущения несчастных случаев и происшествий, гибели и травматизма людей в период купального сезона 2021 года. | июнь-август | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 13. |  Проведение бесед путем проведения подворового обхода неблагополучных семей Карасукского района, расположенных в непосредственной близости у водных объектов, во взаимодействии с органами социальной защиты Карасукского района, сотрудниками отделов полиции МО МВД России «Карасукский», а также проведения сходов граждан с привлечением старост населенных пунктов по доведению до них Правил поведения людей на водных объектах и проведением практических занятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим, способам и приемам спасения людей на водных объектах, терпящих бедствие. | июнь-август | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 14. |  Проведение работы по обеспечению детской безопасности в детском оздоровительном лагере – распространение листовок, памяток, агитационного материала, проведение лекций и практических занятий, как с детьми, так и обслуживающим персоналом детского лагеря по обучению оказания помощи пострадавшим на водных объектах в период купального сезона 2021 года. | июнь-август | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Глава Благодатского сельского поселения Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 15. | Проведение технического освидетельствования пляжа детского оздоровительного лагеря. | май-июнь | Глава Благодатского сельского поселения Карасукского района, отдел ГИМС | Председатель КЧС и ОПБ |
| 16. |  Информирование людей через средства массовой информации о разрешенных (открытых) и запрещенных к эксплуатации пляжах на водных объектах. | июнь-август | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 17. |  Организация и проведение акции «Вода – безопасная территория» в соответствии с Организационно-методическими рекомендациями по подготовке и проведению акции «Вода - безопасная территория» на территории Карасукского района Новосибирской области | июнь-август | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 18. |  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Карасукского района Новосибирской области при проведении праздников Всероссийского, городского и районного масштабов. | июнь- август  | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района», Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 19. |  Представление еженедельно по средам в срок до 12:00 в ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» (через отдел по безопасности воде), информации по проведённым за неделю мероприятиям Месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе Новосибирской области в период купального сезона 2021 года (с приложением фотоматериалов), за подписью Главы Карасукского района (председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) Новосибирской области. | еженедельнопо средам | Администрации сельских поселений,МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Первый заместитель начальника ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» |
| **III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах** |
| 20. |  Представление Главами сельских поселений Карасукского района отчетов по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе в период купального сезона 2021 года. | до 5 сентября  | Главы сельских поселений Карасукского района | Председатель КЧС и ОПБ |
| 21. |  Представление отчетного материала в Главное управление МЧС России по Новосибирской области по итогам выполнения мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе Новосибирской области в период купального сезона 2021 года. | до 16 сентября  | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Председатель КЧС и ОПБ |
| 22. |  Подведение итогов работы Глав муниципальных районов в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе Новосибирской области в период купального сезона 2021 года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ | Глава Карасукского района |
| 23. | Доведение до Глав муниципальных образований анализа работы в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в Карасукском районе в период купального сезона 2021 года. | ноябрь | МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» | Председатель КЧС и ОПБ |